## Planilha1
identif contrato | detalhe | nome arquivo | funcionalidades | eventos achados
subproduto 1 | Desenvolvimento | mariliamod1 e | carregamento dos rochedos | apresenta comportamento
| modulo | mariliamod1v2 | a versão dois permite o | adequado
| leitura nuvem |  | desenho das linhas de acordo
com pontos
seleccionados (traço a traço)
subproduto 2 | Desenvolvimento | Não enviado
modulo
determinação
rugosidade (surface
conditions)
subproduto 3 | Desenvolvimento | mariliamod2v2 | carregamento das polilinhas, | Algumas da nuvem de pontos das polilinhas tinham
| modulo |  | cálculo da frequência dos | uma perdida da precisão na
| carregamento polilinhas |  | ângulos das mesmas, | informação de entrada
|  |  | graficação das mesma em | devido ao qual o processo
|  |  | caso de entrada | matemático e da
|  |  | como precisão em caso | visualização pode falhar
|  |  | contrário apresenta | (como solução da problemática foi planejado de maneira
|  |  | mensagem de advertência | conjunta com os pesquisadores principais o
desenvolvimento
de um módulo baseado no
algoritmo de Li e Normal Voting Tensor (NVT) para determinar as linhas
automaticamente
processo planejado/iniciado com aproximadamente uma
semana de antecedência ao fechamento das atividades)
subproduto 4 | Desenvolvimento | Não enviado
mecanismo
inferência
subproduto 5 | Métricas obtidas nos | Não enviado
testes